## Sheet1
时间 | 问题 | 解决方法
2023.11.13 | 板间通讯接收板无法收到数据 | 将main.c中初始的化的延时函数由Delay（2000）改为1000解决
2023.11.17 | can同时有发送与反馈但电机无法正常工作，can_transmit函数无法正常运行 | can同时发送过多导致can无法正常运行,改变发送函数的频率解决
2023.12.~ | 陀螺仪刚下代码时反馈不正常，重新上电/reset后正常 | gpio中增加虚拟串口拉起gpio口的内容解决
2023.12.~ | 底盘在小陀螺时无法正常跟随上云台运动 | 猜测为底盘解算问题
2023.12.~ | 云台在动时偶现失去控制瞎转的情况 | cubemx中给can添加发送失败自动重发功能解决
2024.1.~ | 云台电机的可优化部分 | 记得更改云台电机ID至1~4
2024.1.22 | 虚拟串口不能正常接收消息 | 将main.c中的初始化函数提前，放在gpio下面解决
2024.1.22 | 视觉发送的速度为0 | 修板间通讯的can线/更改数据类型，
2024.2.~ | 上/下头跟随时抖动 | 猜测是机械原因引起/或为pid问题
2024.2.27 | 下云台俯仰电机采用电机反馈控制时波形呈阶梯状，且反馈异常 | 不明原因，自己解决，猜测为代码问题
2024.3.9 | 下云台过一段时间会直接失控 | 在can2添加自动重发代码，但因上云台can2不接受数据，导致发送一直失败从而使全车卡死
2024.3.9 | 上云台can2出现不接收数据的问题 | id优先级太低，把通讯id改为0x201后解决
2024.3.27 | 比赛开始后底盘无法正常运动 | 添加底盘模式转换后停0.2s解决（赞哥的智慧）
2024.3.27 | 比赛间小陀螺速度改变时偶现底盘突然高速转动问题 | 更改模式转换+添加轮速限制代码
2024.4.11 | 哨兵开控死后再复活摩擦轮不转并一直响 | 死因为摩擦轮上电时不在初始行程，在初始化时将摩擦轮设置为初始行程，并延时至电调初始化完成解决
2024.5.12 | 上云台控起来动的很慢且电机在抖 | 检查程序运行次数发现运行频率明显不对，主程序为250/s但遥控器控制部分为42/s，将控制部分从遥控器解算改为直接用can发送的数据解决